## Лист1
Годовой план конкурентных процедур на 2021г
Предприятие-инициатор закупочной процедуры | Наименование ТМЦ, работ, услуг | Планируемая дата подачи заявки Организатору конкурентной процедуры | Планируемый период поставки ТМЦ, выполнения работ/услуг
ТОО "Павлодарский трубный завод" | КП КР АК-72/1-2 | 2021-02-01 | 2021-07-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | КП КР АС-72/1-2 | 2021-03-01 | 2021-08-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | КП по выбору исполнителя работ в период ОЗО | 2021-02-01 | 2021-07-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | КП выбор исполнителя услуг по низкорамному тралу в период КР АМ-76-70 | 2021-01-01 | июль – август 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Монтаж КИПиА по проекту Реконструкция кабельных трасс КИП цех 57 | 2021-01-01 | июнь – октябрь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | АКЗ вентиляционной трубы Н=150 м корпус 700/08 | январь – февраль 2021 | апрель – август 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | АКЗ м/к корп. 900/027 | январь – февраль 2021 | апрель – июль 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | АКЗ м/к МЦК №2 | январь – февраль 2021 | май – июнь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений | октябрь – ноябрь 2021 | январь – август 2023
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Видеонаблюдение в цехах 51,57,71 | январь – февраль 2021 | март – октябрь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Реконструкция градирен 511 | 2021-08-01 | сентябрь – ноябрь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Замена маневровых устройств на площадке отгрузки к.900/015 ц.57 | март – апрель 2021 | июнь – ноябрь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Установка доп. насосов поз. Н-35/4 на агрегатах АК-72/1,2 (отказ от ППЗ) | 2021-05-01 | июль – август 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Демонтаж надземных трубопроводов и сооружений нагнетательных скважин, рекультивация земель после демонтажа и ликвидации скважин (отказ от ППЗ) | 2021-02-01 | май – июнь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Монтаж схемы осветления Al-содержащих сточных вод в корпусе 660 с дальнейшим направлением осветленных вод в ВОЦ филиала | 2021-05-01 | июнь – сентябрь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Русловыправительные работы на р. Вятка 1 этап | 2021-04-01 | июнь – ноябрь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Очистка резервуаров осветленной воды к. 671 от осадка | 2021-03-01 | июнь – июль 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Работы по выполнению мероприятий по компенсации ущерба водным биологическим ресурсам в рамках проведения русловыправительных работ на р.Вятка | 2021-06-01 | 2023-06-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | КП КР АМ-76 | 2021-01-01 | 2021-07-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | КП КР АМ-70 | 2021-01-01 | 2021-08-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Модернизация газоанализаторов (проект КВ цех №2 5 700 000 р.) | декабрь 2021/СМР | июнь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Замена импульсных линий, линий обогрева и обогревные шкафы поз.PIC-41, FI-36, FR-60, FRA-75, FRA-78 (5 поз) в период текущего и остановочного ремонта цеха №2 в 2021 году
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Модернизация системы стационарного вибромониторинга цеха №2 | январь 2021/ПИР | июнь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Реализация системы кондиционирования аппаратной в ЦПУ к.517, ЦПП (проект КВ) | декабрь 2021/СМР, ПНР | июнь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Модернизация САУ-102JT в цехе №2 (Инвестпроект по переходу аммиака на 3-х годичный цикл ремонтов) | январь 2021/ПИР | апрель-август 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Модернизация САУ турбин дымососов в цехе №2 | январь 2021/ПИР | апрель-август 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Монтаж ВОЛС между корп.548 и корп.545 (Инвестпроект по переходу аммиака на 3-х годичный цикл ремонтов) | декабрь 2021/СМР, ПНР | июнь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Внедрение MES ПМУ (Инвестпроект) | декабрь 2021/СМР, ПНР | июнь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Поверка СИ, требования Постановления Правительства РФ №250 (ФБУ) | ноябрь 2021/Поверка СИ | с 01.01.2021 по 31.12.2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Поверка СИ, требования ФЗ 102 (Аккредитованные организации) | ноябрь 2021/Поверка СИ | с 01.01.2021 по 31.12.2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Соединительная запорно-регулирующая арматура, фитинги, Цех 2 и 3 | 2021-12-01 | апрель – май 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Подшипники | 2021-12-01 | 1-е полугодие 2021 года
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Мешкотара (мешки 50кг, контейнер МКР, вкладыши вагонные) | 2021-10-04 | в течение 2021 года
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Клапаны регулирующие | 2021-12-01 | 2023-04-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Конденсатоотводчики, Цех 2 и 3 | 2021-12-01 | 2021-04-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Запорно-регулирующая арматура | 2021-12-01 | февраль – май 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Датчики | 2021-11-01 | 2021 год
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Сульфат алюминия; техн. | декабрь 2021-январь 2021 | в течение 2021 года
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Кислота серная; сорт 1; техн.; ГОСТ 2184-2013 | декабрь 2021-январь 2021 | в течение 2021 года
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Активатор; Бенфилд АСТ-1; Honeywell | декабрь 2021-январь 2021 | в течение 2021 года
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Калий углекислый; ч.; ГОСТ 4221-76 | декабрь 2021-январь 2021 | в течение 2021 года
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Коагулянт полиэлектролит; ВПК-402 | декабрь 2021-январь 2021 | в течение 2021 года
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Антивспениватель; UCON 50-HB-5100 | декабрь 2021-январь 2021 | в течение 2021 года
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Силикагель; МСКГ | декабрь 2021-январь 2021 | в течение 2021 года
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Тринатрийфосфат; техн.; ГОСТ 201-76 | декабрь 2021-январь 2021 | в течение 2021 года
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Реагент анионный; антислеживатель; Уресофт 150 | декабрь 2021-январь 2021 | в течение 2021 года
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Гидразин-гидрат, техн. | декабрь 2021-январь 2021 | в течение 2021 года
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Змеевики испарительного конденсатора | 2021-11-01 | 2021-03-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Стенд для ГИ клапанов | 2021-11-01 | 2021-05-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Двигатель электрический асинхронный, специальный; вертикальное исполнение; У1; 34P; с магнитожидкостным герметизатором; L; 2АСВОу 710L-34У1 | 2021-10-01 | в течение 2021 года
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Импортное электрооборудование | 2021-12-01 | 2021-02-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Электродвигатели | 2021-10-01 | июль 2021 года
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Электродвигатели | 2021-12-01 | июль 2021 года
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Взрывозащитное электрооборудование | 2021-12-01 | февраль –март 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Газоанализаторы | 2021-09-01 | 2021-06-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Трубы оребренные | 2021-09-01 | декабрь 2021, февраль 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Расходомеры, уровнемеры | 2021-10-01 | июнь-июль 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Клапаны ASCO | 2021-10-01 | 2021-02-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Приборы СТРИЖ, TR100 | декабрь 2021-январь 2021 | май-июнь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | HARD-коммутатор | 2021-12-01 | 2021-06-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Змеевики ЗИП печи 101-В | 2021-01-01 | 2023
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Клапаны и пластины для компрессоров 4М10-4070_305 ВП-1670_3ГП 1235 | 2021-12-01 | 2021-04-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Валы для насосов 115J и 1102J | 2021-12-01 | 2021-08-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Внутренние устройства колонн DA-202, DA-506, DA-501, DA-502 | 2021-12-01 | май 2021 и май 2023
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Уплотнения торцевые 106J, 107J, 107JHT и гильзы | 2021-12-01 | 2021-05-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Уплотнения торцевые насосов 1002JJA, 109J, GA150, GA170, GA401, GA102, GA404 | 2021-12-01 | 2021-05-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Проведение остановочного ремонта цеха производства карбамида (установка синтеза и кристаллизации) | январь-февраль 2021 | июнь-июль 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Проведение остановочного ремонта ЦПП | январь-февраль 2021 | июнь-июль 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Проведение остановочного ремонта цеха №11 | январь-февраль 2021 | июнь-июль 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Проведение остановочного ремонта динамического оборудования установки компримирования цеха №2 | январь-февраль 2021 | июнь-июль 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Сервисное обслуживание и ремонт узлов СГУ | январь-февраль 2021 | июнь-июль 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт роторов насосно-компрессорного оборудования | июль-август 2021 | 9 месяцев с момента заключения договора
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Модернизация технической АИИС ТУЭ | 2021-12-01 | 2021-03-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт строительных конструкций ЗиС с заключением контракта на 3 года | январь-февраль 2021/СМР | ноябрь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Антикоррозионная защита строительных конструкций ЗиС с заключением контракта на 3 года | январь-февраль 2021/СМР | сентябрь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Выполнение работ по ремонту существующего пристроя к корпусу №547 в рамках ИП "Увеличение фасовки карбамида в МКР до 600 000 тн/год" | март 2021/СМР | ноябрь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия прилегающей территории в рамках ИП "Увеличение фасовки карбамида в МКР до 600 000 тн/год" | май 2021/СМР | август 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Разработка проекта и поставка футеровочных материалов в рамках ремонта котлов 106-U и В-1 в период ОР 2021 | январь-февраль 2021/СМР | июнь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Выполнение работ по ремонту котлов 106-U и В-1 в период ОР 2021 | апрель-май 2021/СМР | июнь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Выполнение СМР по замене плиты покрытия в корпусе №541а в рамках замены центрифуги GF-201 | август 2021/СМР | июль 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Реконструкция кабельных эстакад с заменой каб. линий 6кВ | январь-февраль 2021/СМР | ноябрь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | ЭПБ и ТО ЗиС | январь-февраль 2021/СМР | ноябрь 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Техническое обслуживание лифтов в корпусе 552/2 | декабрь 2021/ТО | в течение 2021г.
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Строительно-монтажные работы по модернизации локальной системы оповещения предприятия | январь-февраль 2021 | 2021-11-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | ПИР систем автоматической противопожарной защиты в корпусах 552, 577, 578, 540, 580, 510, 517, 519, 547, База отдыха "Тихая заводь" (спальные корпуса, баня, кухня, дом сторожа базы отдыха) | 2021-02-01 | 2021-08-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | СМР систем автоматической противопожарной защиты в корпусах 569, 582, 558/1, 521 (ТП-72), 526, 573, 568, 512, Z-2, Z-3 | 2021-02-01 | 2021-08-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | СМР автоматического пожаротушения в корпусе 541 (компрессорная) | 2021-02-01 | 2021-08-01
ТОО "Павлодарский трубный завод" | ремонт кровли корпуса 654,Ремонт кровли корпуса 684 Ремонт кровли корпуса 663 (подстанция), | Март | Май-Октябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт на отметке 0,000 возле корпуса 651 состороны АБК, Ремонт на отметке 0,000 возле корпуса 681 состороны АБК, | Февраль | Июнь-Ноябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт кабинетов корпуса 650 1А | Февраль | Апрель-Июнь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | АКЗ трубопроводов 1Б | Март | Август
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт строительных конструкций корпуса 686 1Б | Апрель | Июнь-Ноябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт строительных конструкций башни грануляции А9020 Карбамид | Январь | Май-Октябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | ремонт фасада и замена оконных блоков ЦПГ | Январь | Май-Октябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт строительных конструкций по результатам ЭПБ корпуса 728, 732, 720,757 цех №5 | Март | Июнь-Ноябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | работы по замене системы отопление с последующим проведения ремонта в корп. 721 (АБК 5А), 726 (АБК 5Б), 727. | Апрель | ИюньАвгуст
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт строительных конструкций по результатам ЭПБ корпуса 299 | Март | Июнь-Ноябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | ремонт строительных конструкций корпуса 322 , 449 ННС | Апрель | Июнь-Декабрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт фундаментов емкостей Е-6 и отметки 0,000 ЦПВСиТК | Май | Май-Декабрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт внутренних помещений корпуса 260 ВАА | Февраль | Апрель-Июнь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | ЭПБ зданий и сооружений | Январь | Февраль-Ноябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Корп.705 Ремонт кровли, стеновых панелей, герметизация межпанельных швов, усиление парапетных плит, АКЗ фасада ЦСХ | Апрель | Июнь-Ноябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Замена оконных блоков в производственном и складских помещениях, Ремонт помещения рядом с кабинетом матера , Замена ворот (7 шт). Закладка неиспользуемыех проемов (5 проемов, всего 30 кв.м) корпус 307 ЦПП | Март | Июнь-Ноябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Асфальтирование и ремонт дорог на площадке Азот | Март | Июнь-Сентябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт помещений охраны труда корпус 32 | Февраль | Апрель-Июль
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт квартир приезжих | Май | Август-Ноябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Благоустройство территории у корпуса 805 | Февраль | Июнь-Сентябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт строительных конструкций по результатам ЭПБ корпуса 268.269, 262.272,267 | Апрель | Июнь-Октябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Оказание услуг по организации детского отдыха детей сотрудников филиала Азот Группы Уралхим | 2021-02-15 | 31.05.2021-31.08.2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Очистка оборудования и извлечение шламов, содержащих металлы платиновой группы цехов 5 и ННС | Март 2021 года | По цеху 5 - Июнь 1 декада, Октябрь 1 декада; по цеху ННС - Июнь 1 декада
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Осмотр внутренних устройств колонны синтеза аммиака в среде азот | Февраль 2021 года | Июнь 1 декада
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Выгрузка катализатора для очистки сернистых соединений на агрегате аммиака № 1 | Март 2021 года | Май - июль
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Проведение обследования системы водоподготовки, парообразования. Выдача рекомендаций. Разработка методического пособия по эксплуатации и ведению водно-химического режима водоподготовки и парообразования на агрегате аммиака № 1. | Март 2021 года | Май
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Автоматизация работы компрессоров ЦКС | январь | октябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Замена изношенных масляных выключателей 110 кВ типа У-110 на элегазовые на ПГВ 737 Неверово | январь | сентябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Замена основного изношенного электрооборудования подстанции КТП-133 ( аммофос №2) | январь | ноябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | реконструкции газовых узлов паровых котлов тип БГ-35 ст.№1 (проектирование монтаж) | январь | декабрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | ЧРП на привод сетевого насоса №2(ТЭС) и насосов водооборотного цикла №1 и №4 | январь | ноябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Капитальный ремонт илоскреба первичного отстойника и илососов вторичных отстойников (4 шт.) | февраль | декабрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Мероприятия по устранению замечаний аудита систем водоснабжения /водоотведения. | февраль | декабрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Замена КТП-145 (комплектная трансформаторная подстанция) и ЩСУ 11-15 (силовые щиты управления) | январь | июнь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Замена эл. оборудования КТП-172. Замена эл. оборудования ЩСУ-101,102. | январь | октябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт производственного корпуса конструкции,фундаменты,колонны,стеновые ограждения,строительные фермы,плиты перекрытия,кровля) | январь | февраль-декабрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | ремонт зданий | июнь | июль-август
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонты эстакад | январь | февраль-май
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Строительство участка погрузки готовой продукции Аммофос №1 с размещением крана для отгрузки в ж/д вагоны и площадки размещения автотранспорта. (Проект эстакады+Строительство) | январь | ноябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Провести восстановительный ремонт поддона на отм 6.00 с восстановлением гидроизоляционного покрытия из пластины полиизобутилена ПСГ-2,5 мм, плитки кислотостойкой, кирпича и других материалов (30х30) м | март | ноябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Проведение восстановительного ремонта поддона и лотков на отм. 7.20 с восстановлением гидроизоляционного покрытия из пластины полиизобутилена ПСГ-2,5 мм, плитки кислостойкой, кирпича и других материалов (30х30) м | январь | ноябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Перенос коммуникаций цеха аммиака (электрическая часть) | 2021-01-31 | март-май
ТОО "Павлодарский трубный завод" | СМР по проекту тех. перевооружения узла слива серной кислоты | 2021-06-01 | Июль-Октябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | СМР по проекту Создание бизнеса по производству и продажам AdBlue ВМУ | 2021-06-01 | июль 2021- март 2023
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Предоставление комплексной услуги по ИП "Замена газовой топки в цехе Аммофос-2 (III-этап, топка 13.1)" - планируется проведение безальтернативной процедуры | 2021-02-15 | февраль-август
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Приобретение квартир для временного проживания молодых специалистов | 2021-12-27 | 27.05.2021 г.
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Остановочный капитальный ремонт | апрель-май 2021 | сентябрь-октябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Установка прибора контроля качества сточных вод | 1 квартал 2021 | 2-3 квартал 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт ж/д путей (Бер) | Январь | Апрель-Август
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Монтаж страховочных систем (Бер) | Февраль | Май-Июль
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Радиоуправляемый стрелочный перевод (Бер) | Март | Май-Июль
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Восстановление пола в ангаре (Бер)_2020 | 2021 | Май-Август
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт производственных зданий (Бер)_2021 | Январь | Апрель-Август
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Капитализируемые ремонты тепловозов | 44378 | сентябрь-декабрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт ж/д путей (ВСК)_2021 | Декабрь 2021 - Январь 2021 | Апрель-Ноябрь
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Ремонт ж.д. путей и стрелочных переводов |  | март-май
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Выбор подрядной организации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция железнодорожных путей №№11-16 и №№21-23 сортировочного парка станции «Азотная». |  | 2021
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Выполнение строительно-монтажных работ по лоту №018388 «Устройство железнодорожных путей на склад метанола. Цех № 13. 2021г. (018388)», в соответствии с проектом 17-33420-000-ГТ в границах от т. А до упоров склада хранения и отгрузки метанола
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Выполнение работ по корректировке Части 2. Решения по внутреннему железнодорожному транспорту Раздела 2. Схема планировочной организации земельного участка проектной документации (том 2.2, шифр ПР-004.21-ПЗУ2) и разработку комплекта рабочей документации «Пути железнодорожные» по объекту: «Производство калиевой селитры до 100 000 тонн/год и побочного продукта NaCl до 50 000 тонн/год» АО «ОХК «УРАЛХИМ» г. Березники
ТОО "Павлодарский трубный завод" | Выполнение работ по плановому (деповской, капитальный) и текущему ремонту грузовых вагонов собственности/аренды ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС», в период июль-декабрь 2021 года